## 01项目概述
项目概述
项目项 | 内容
项目名称 | 少儿体能训练小程序及网页端系统
项目地区 | 新加坡运营，主要服务中文家庭；第一版以微信小程序为主，同时客户希望支持网页版入口。
产品定位 | 面向少儿体能训练机构的课程记录、成长报告、家长互动和续费跟进系统。
核心端口 | 家长端、教练端、运营管理后台、网页版家长入口。第一版暂不做独立学员端。
核心目标 | 帮助教练高效记录课程，帮助家长看到孩子成长，帮助机构沉淀数据并促进体验课转化和正式课续费。
业务规模 | 当前为创业团队，几十个教练，一两百个固定学员；训练场地为常用租赁场地，不做复杂多门店体系。
本期边界 | 做基础数据管理、课程记录、报告生成、后台审核推送、家长互动、续费提醒和网页版入口。
整理依据 | 客户原始Word需求《app设计(1).docx》、05月05日16:17沟通录音内容、05月05日16:52补充确认项。

## 02端口页面
端口与页面结构
端口 | 页面 | 页面说明 | 优先级
家长微信小程序端 | 首页 | 查看孩子最新报告、课程提醒、跟练视频和续费提醒入口。 | 本期必做
家长微信小程序端 | 孩子档案页 | 查看孩子基础信息、身高体重、体态标签和课程状态。 | 本期必做
家长微信小程序端 | 单次课后报告页 | 查看单节课评分、训练视频、照片、雷达图、动作完成情况和教练点评。 | 本期必做
家长微信小程序端 | 月度/季度报告页 | 按自然月和自然季度查看阶段成长报告。 | 本期必做
家长微信小程序端 | 视频互动页 | 对孩子训练视频进行评论、点赞、转发和下载。 | 本期必做
家长微信小程序端 | 续费提醒页 | 查看课程到期提醒和教练跟进信息。 | 本期必做
家长网页版入口 | 网页登录页 | 面向不方便使用微信小程序的家长，支持通过网页查看报告。 | 本期新增
家长网页版入口 | 网页报告页 | 网页版查看课后报告、阶段报告、视频和续费提醒。 | 本期新增
教练微信小程序端 | 今日课程页 | 查看当天待上课程、待填写反馈和待跟进续费学员。 | 本期必做
教练微信小程序端 | 学员档案页 | 查看学员基础资料、历史课程、报告和续费状态。 | 本期必做
教练微信小程序端 | 体验课课前录入页 | 录入身高、体重、体态标签、家长诉求。 | 本期必做
教练微信小程序端 | 体验课课后测评页 | 填写体能摸底、综合素质评分、评语和多媒体。 | 本期必做
教练微信小程序端 | 正式课课前计划页 | 选择训练动作，设置目标组数、时长或次数。 | 本期必做
教练微信小程序端 | 正式课课后反馈页 | 评价动作完成度、状态、闪光点、待提升项和补充说明。 | 本期必做
教练微信小程序端 | 续费跟进页 | 查看即将到期学员，记录续费沟通情况。 | 本期新增
运营管理后台 | 数据概览页 | 查看课程、报告、待审核、续费提醒和活跃数据。 | 本期必做
运营管理后台 | 学员/家长管理页 | 管理学员档案、家长账号、绑定关系和课程状态。 | 本期必做
运营管理后台 | 教练管理页 | 管理教练资料、账号权限和所带学员。 | 本期必做
运营管理后台 | 课程/排课管理页 | 管理体验课和正式课排课，分配教练和场地。 | 本期必做
运营管理后台 | 报告审核管理页 | 审核教练提交的报告，审核通过后推送家长。 | 本期新增确认
运营管理后台 | 训练动作/标签配置页 | 配置训练动作、体态标签、诉求标签和评价标签。 | 本期必做
运营管理后台 | 续费管理页 | 配置到期提醒规则，查看教练续费跟进情况。 | 本期新增确认

## 03功能需求清单
功能需求清单
编号 | 端口 | 模块 | 功能点 | 需求描述 | 业务规则/功能逻辑 | 关键字段 | 交互流程 | 优先级 | 确认状态
FR-001 | 运营管理后台 | 基础数据 | 学员档案管理 | 运营人员创建和维护孩子档案，绑定家长和教练。 | 支持记录孩子姓名、年龄、身高、体重、体态标签、家长联系方式、常用训练场地；场地按常用租赁场地管理，不做多门店体系。 | 孩子姓名、年龄、身高、体重、体态标签、家长姓名、手机号、常用场地、负责教练 | 运营新增学员→填写资料→绑定家长和教练→保存后同步到教练端和家长端。 | 本期必做 | 已确认
FR-002 | 运营管理后台 | 基础数据 | 家长账号管理 | 管理家长账号及孩子绑定关系。 | 一个家长可绑定一个或多个孩子；家长可通过微信小程序或网页端查看孩子报告。 | 家长姓名、手机号、微信身份、网页账号、绑定孩子 | 运营创建或邀请家长→家长登录→系统展示已绑定孩子。 | 本期必做 | 部分待确认
FR-003 | 运营管理后台 | 基础数据 | 教练账号管理 | 管理教练账号、课程任务和销售跟进职责。 | 教练既是上课角色，也是续费销售跟进角色；后台可查看教练负责学员及跟进记录。 | 教练姓名、手机号、负责学员、课程数量、续费跟进状态 | 运营创建教练账号→分配学员/课程→教练端查看任务。 | 本期必做 | 已确认
FR-004 | 运营管理后台 | 排课管理 | 体验课排课 | 运营人员为新学员安排体验课。 | 体验课由运营人员建档和排课；可选择时间、教练、场地和学员。 | 课程类型、上课时间、教练、学员、场地、课程状态 | 运营创建体验课→分配教练→教练端生成待上课任务。 | 本期必做 | 已确认
FR-005 | 运营管理后台 | 排课管理 | 正式课排课 | 运营人员为固定学员安排正式课。 | 支持按单次课程录入；是否需要批量排课和周期排课待确认。 | 上课时间、教练、学员、场地、课时消耗、课程状态 | 运营创建正式课→系统通知教练→课程完成后进入报告流程。 | 本期必做 | 待确认批量规则
FR-006 | 教练端 | 体验课 | 体验课课前输入 | 教练在课前快速录入基础信息和家长诉求。 | 课前输入目标控制在1分钟；体态标签和家长诉求使用多选标签。 | 身高、体重、体态标签、家长诉求标签 | 教练进入体验课→点击课前录入→填写/选择信息→保存。 | 本期必做 | 已确认
FR-007 | 教练端 | 体验课 | 体验课体能摸底 | 教练课后填写力量、柔韧、协调等体能数据。 | 输入方式以数字键盘、加减步进器为主；具体测评项目由客户体育负责人补充。 | 俯卧撑数量、坐位体前屈厘米、闭眼单脚立秒数、其他测评项 | 教练完成体验课→录入体能数据→保存进入综合评价。 | 本期必做 | 项目待客户补充
FR-008 | 教练端 | 体验课 | 体验课综合素质评分 | 教练评价专注力、配合度、毅力。 | 采用1-5分滑块或星级；评分标准需后台配置，确保教练口径统一。 | 专注力、配合度、毅力、评分说明 | 教练拖动评分→系统记录分值→用于报告图表。 | 本期必做 | 已确认
FR-009 | 教练端 | 体验课 | 体验课评语 | 教练通过语音转文字或手动输入总结痛点和建议。 | 评语包括核心痛点、训练建议、未来规划；支持语音转文字后编辑。 | 痛点分析、训练建议、未来规划、语音文本 | 教练录音→系统转文字→教练编辑确认→保存。 | 本期必做 | 已确认
FR-010 | 教练端 | 正式课 | 正式课课前计划 | 教练选择本节课训练动作并设置目标。 | 每节课选择3-5个核心动作；动作来自训练库；可设置组数、次数或时长。 | 训练动作、组数、次数、时长、训练目标 | 教练进入正式课→选择动作→设置目标→保存计划。 | 本期必做 | 已确认
FR-011 | 教练端 | 正式课 | 动作完成度评价 | 教练课后对每个动作选择完成状态。 | 良好=100%，达标=80%，继续加油=50%；当前主要由教练经验判断。 | 动作名称、完成状态、完成说明 | 教练点击每个动作状态→系统计算任务完成分。 | 本期必做 | 已确认
FR-012 | 教练端 | 正式课 | 上课状态评价 | 教练评价专注力、配合度、毅力。 | 采用1-5星或滑块；用于综合素质分和雷达图展示。 | 专注力、配合度、毅力 | 教练选择评分→系统折算综合素质分。 | 本期必做 | 已确认
FR-013 | 教练端 | 正式课 | 闪光点与待提升 | 教练选择快捷标签并补充说明。 | 快捷标签包括动作标准、进步明显、有些走神、核心力量需加强等；支持后台配置。 | 闪光点标签、待提升标签、补充说明 | 教练选择标签→语音/文字补充→提交反馈。 | 本期必做 | 已确认
FR-014 | 教练端 | 多媒体 | 照片/视频上传 | 教练上传体态照片、高光视频、今日训练视频或跟练视频。 | 体验课建议上传1-2张照片或视频；正式课上传训练视频；视频可在家长端评论、点赞、转发和下载。 | 照片、视频、媒体类型、媒体说明、上传时间 | 教练选择媒体→上传→关联课程报告→进入后台审核。 | 本期必做 | 已确认
FR-015 | 教练端 | 续费跟进 | 到期学员提醒 | 教练查看即将到期或已到期学员。 | 系统按课包到期时间或剩余课时触发提醒；提醒规则待客户确认。 | 到期日期、剩余课时、提醒状态、负责教练 | 系统生成提醒→教练端展示待跟进→教练联系家长。 | 本期新增 | 已确认方向
FR-016 | 教练端 | 续费跟进 | 续费沟通记录 | 教练记录家长续费跟进情况。 | 教练作为销售角色，可记录跟进状态、沟通内容和下次跟进时间。 | 跟进状态、沟通备注、下次跟进时间、续费意向 | 教练打开学员→填写跟进记录→后台同步查看。 | 本期新增 | 已确认
FR-017 | 系统评分 | 评分模型 | 10分制综合评分 | 系统根据任务完成分、综合素质分和教练附加分生成单课分数。 | 总分=任务完成分4分+综合素质分5分+教练附加分1分；最终展示保留1位小数；最终分数建议限制在0-10分。 | 任务完成分、综合素质分、教练附加分、最终分数 | 教练提交评价→系统自动计算→生成报告分数。 | 本期必做 | 规则已明确
FR-018 | 系统评分 | 评分模型 | 教练附加分 | 教练可根据特殊情况微调分数。 | 附加分范围建议为-1到+1；是否允许负分、是否需要填写原因待确认。 | 附加分、调整原因 | 教练拖动附加分→填写原因→系统计入总分。 | 本期必做 | 部分待确认
FR-019 | 运营后台 | 报告审核 | 报告待审核列表 | 后台查看教练提交后的待审核报告。 | 教练提交报告后不直接推送家长；进入后台待审核；运营审核通过后才推送。 | 报告类型、学员、教练、提交时间、审核状态 | 教练提交→后台生成待审核记录→运营查看详情。 | 本期新增确认 | 已确认
FR-020 | 运营后台 | 报告审核 | 审核通过并推送 | 运营审核报告内容后推送给家长。 | 审核通过后，家长端可查看报告；系统可触发微信小程序消息或站内消息。 | 审核人、审核时间、推送状态、推送时间 | 运营点击通过→系统推送家长→报告状态变为已发布。 | 本期新增确认 | 已确认
FR-021 | 运营后台 | 报告审核 | 审核驳回 | 运营可驳回报告给教练修改。 | 驳回时必须填写原因；教练修改后重新提交审核。 | 驳回原因、修改记录、重新提交时间 | 运营点击驳回→填写原因→教练端收到修改任务。 | 本期建议 | 建议加入
FR-022 | 家长端 | 课后报告 | 单次课后报告查看 | 家长查看课程分数、视频、照片、训练明细和点评。 | 以卡片/Feed形式展示；多媒体区域优先；训练明细可展开。 | 综合分数、视频、照片、雷达图、动作完成度、教练点评 | 家长收到通知→打开报告→浏览多媒体和训练明细。 | 本期必做 | 已确认
FR-023 | 家长端 | 课后报告 | 报告评论 | 家长可对报告或视频进行评论。 | 评论内容可展示给教练和后台；是否需要敏感词或删除机制待确认。 | 评论内容、评论人、评论时间、关联报告 | 家长打开报告→输入评论→提交→教练端/后台可见。 | 本期新增确认 | 已确认
FR-024 | 家长端 | 课后报告 | 点赞互动 | 家长可对孩子视频或报告点赞。 | 点赞用于增强家长参与感；后台可统计互动情况。 | 点赞人、点赞时间、关联视频/报告 | 家长点击点赞→系统记录→页面显示点赞状态。 | 本期新增确认 | 已确认
FR-025 | 家长端 | 课后报告 | 视频转发 | 家长可将孩子视频或报告转发。 | 微信小程序端支持微信分享；网页端支持复制链接或浏览器分享；隐私权限需控制。 | 分享对象、分享时间、分享内容、有效期 | 家长点击转发→选择分享方式→系统生成分享内容。 | 本期新增确认 | 已确认
FR-026 | 家长端 | 课后报告 | 视频下载 | 家长可下载孩子训练视频。 | 仅允许已绑定家长下载本人孩子视频；后台可配置是否允许下载。 | 视频文件、下载人、下载时间 | 家长点击下载→系统校验权限→下载视频。 | 本期新增确认 | 已确认
FR-027 | 家长端 | 阶段报告 | 月度报告 | 系统按自然月生成孩子阶段成长报告。 | 每个自然月汇总课程表现、体能数据、照片视频和综合能力变化；数据不足时展示缺失提示。 | 月份、课程次数、平均分、体能变化、能力雷达、教练总结 | 自然月结束→系统生成月度报告→后台审核→推送家长。 | 本期必做 | 已确认
FR-028 | 家长端 | 阶段报告 | 季度报告 | 系统按自然季度生成孩子阶段成长报告。 | 每个自然季度生成综合报告，用于展示成长和续费沟通。 | 季度、课程次数、能力变化、体态对比、下一阶段目标 | 自然季度结束→系统生成季度报告→后台审核→推送家长。 | 本期必做 | 已确认
FR-029 | 家长端 | 跟练视频 | 查看课后跟练视频 | 家长/孩子可观看教练上传的跟练视频。 | 客户明确不是家长打卡；本期以观看视频为主，是否记录完成情况待确认。 | 跟练视频、动作说明、建议练习次数 | 家长打开视频→孩子跟练→家长可评论或点赞。 | 本期必做 | 已确认
FR-030 | 家长端 | 续费提醒 | 课程快到期提醒 | 家长端收到课程快到期提醒。 | 可按剩余课时或到期日期触发；提醒文案和提前天数待确认。 | 剩余课时、到期日期、提醒时间、提醒内容 | 系统判断快到期→家长端展示提醒→教练同步跟进。 | 本期新增确认 | 已确认
FR-031 | 网页端 | 登录访问 | 网页版家长入口 | 为不方便使用微信小程序的家长提供网页访问方式。 | 支持家长通过手机号/验证码或账号密码登录；具体登录方式待确认。 | 手机号、验证码、账号、密码、绑定孩子 | 家长打开网页→登录→查看孩子报告和视频。 | 本期新增确认 | 已确认方向
FR-032 | 网页端 | 报告查看 | 网页端查看报告 | 网页版支持查看课后报告、月度报告、季度报告和视频。 | 网页版功能应与家长端核心查看能力一致；是否支持评论/点赞/下载需与小程序保持一致。 | 报告内容、视频、评论、点赞、下载权限 | 家长登录网页→选择孩子→查看报告→互动或下载。 | 本期新增确认 | 已确认方向
FR-033 | 运营后台 | 训练库配置 | 训练动作库维护 | 后台维护教练可选训练动作。 | 客户说明训练库由内部专业人员定义；本期建议支持基础增删改查，复杂课程体系后续扩展。 | 动作名称、动作分类、适用年龄、目标说明、动作标准 | 运营新增动作→保存→教练正式课计划可选择。 | 本期必做 | 需客户补充内容
FR-034 | 运营后台 | 标签配置 | 评价标签维护 | 配置体态标签、家长诉求标签、闪光点和待提升标签。 | 标签用于提升教练录入效率，并统一报告表达。 | 标签名称、标签分类、启用状态 | 运营新增标签→教练端选择使用→家长报告展示。 | 本期必做 | 已确认方向
FR-035 | 运营后台 | 权限管理 | 角色权限控制 | 控制运营、教练和家长访问范围。 | 教练仅查看自己负责课程和学员；家长仅查看绑定孩子；运营可查看全部基础数据和报告。 | 角色、账号、权限范围、绑定关系 | 管理员分配角色→系统按角色展示页面和数据。 | 本期必做 | 建议加入

## 04业务流程
业务流程
编号 | 流程名称 | 流程步骤 | 责任端口/角色 | 系统结果 | 确认状态
BP-001 | 体验课转化流程 | 运营人员创建学员档案并安排体验课。 | 运营管理后台 | 生成体验课课程任务，教练端可查看。 | 已确认
BP-002 | 体验课转化流程 | 教练课前录入孩子基础信息和家长诉求。 | 教练端 | 形成体验课测评基础数据。 | 已确认
BP-003 | 体验课转化流程 | 教练课后填写体能摸底、综合素质、评语和照片/视频。 | 教练端 | 生成待审核体验课报告。 | 已确认
BP-004 | 体验课转化流程 | 运营后台审核体验课报告。 | 运营管理后台 | 审核通过后推送给家长；驳回则教练修改。 | 已确认
BP-005 | 体验课转化流程 | 家长查看体验课报告。 | 家长小程序/网页端 | 家长了解孩子问题和训练建议。 | 已确认
BP-006 | 体验课转化流程 | 教练作为销售角色跟进转正式课。 | 教练端 | 记录跟进状态和意向。 | 已确认
BP-007 | 正式课流程 | 运营人员创建正式课排课。 | 运营管理后台 | 教练端出现正式课任务。 | 已确认
BP-008 | 正式课流程 | 教练课前选择训练动作并设置目标。 | 教练端 | 形成本节课训练计划。 | 已确认
BP-009 | 正式课流程 | 教练课后评价动作完成度、状态和补充说明。 | 教练端 | 系统计算10分制综合评分。 | 已确认
BP-010 | 正式课流程 | 教练上传训练视频、照片或跟练视频。 | 教练端 | 多媒体进入报告内容。 | 已确认
BP-011 | 正式课流程 | 运营后台审核单次课后报告。 | 运营管理后台 | 审核通过后推送家长。 | 已确认
BP-012 | 正式课流程 | 家长查看课后报告并进行评论、点赞、转发或下载视频。 | 家长小程序/网页端 | 增强家长参与和留存。 | 已确认
BP-013 | 阶段报告流程 | 系统按自然月汇总课程数据生成月度报告。 | 系统/运营后台 | 进入后台审核流程。 | 已确认
BP-014 | 阶段报告流程 | 系统按自然季度汇总课程数据生成季度报告。 | 系统/运营后台 | 进入后台审核流程。 | 已确认
BP-015 | 阶段报告流程 | 运营审核月度/季度报告后推送家长。 | 运营管理后台 | 家长端和网页端可查看阶段报告。 | 已确认
BP-016 | 续费流程 | 系统识别课程快到期学员。 | 系统 | 向家长端和教练端生成提醒。 | 已确认
BP-017 | 续费流程 | 教练联系家长进行续费沟通。 | 教练端 | 教练记录跟进情况。 | 已确认
BP-018 | 续费流程 | 后台查看续费跟进结果。 | 运营管理后台 | 用于管理转化情况。 | 已确认

## 05报告评分规则
报告与评分规则
类别 | 规则项 | 规则说明 | 产品处理建议 | 确认状态
评分规则 | 总分计算 | 总分=任务完成分4分+综合素质分5分+教练附加分1分。 | 最终展示保留1位小数；建议最终限制在0-10分。 | 已确认方向
评分规则 | 任务完成分 | 每个训练动作按完成状态折算：良好100%、达标80%、继续加油50%。 | 本项满分4分；根据本节课动作平均完成比例计算。 | 已确认
评分规则 | 综合素质分 | 专注力、配合度、毅力各1-5分，总分15分后折算为5分。 | 需在后台配置1-5分评分说明。 | 已确认
评分规则 | 教练附加分 | 教练可根据孩子特殊表现进行微调。 | 建议范围-1到+1；是否必须填写调整原因待确认。 | 待确认细节
单次报告 | 体验课报告 | 展示体能摸底、综合素质、核心痛点、训练建议、照片/视频。 | 报告必须先后台审核，审核通过后推送家长。 | 已确认
单次报告 | 正式课报告 | 展示综合分数、雷达图、训练明细、视频、照片、教练点评。 | 报告必须先后台审核，审核通过后推送家长。 | 已确认
阶段报告 | 月度报告 | 按自然月生成，展示身高体重变化、体能进步、综合能力雷达和训练总结。 | 自然月结束后生成；后台审核后推送。 | 已确认
阶段报告 | 季度报告 | 按自然季度生成，展示更长周期的成长变化和下一阶段目标。 | 自然季度结束后生成；后台审核后推送。 | 已确认
家长互动 | 评论 | 家长可对报告或视频评论。 | 教练和后台可查看评论。 | 已确认
家长互动 | 点赞 | 家长可对报告或视频点赞。 | 后台可统计互动数据。 | 已确认
家长互动 | 转发 | 家长可转发孩子视频或报告。 | 小程序使用微信分享；网页端可复制链接或浏览器分享。 | 已确认
家长互动 | 下载 | 家长可下载本人孩子的视频。 | 需校验绑定关系和下载权限。 | 已确认

## 06权限审核
权限与审核
角色 | 可用功能 | 数据权限/规则 | 优先级
运营人员 | 后台登录、学员管理、家长管理、教练管理、排课管理、报告审核、续费数据查看、标签/动作配置。 | 可查看全部学员、教练、课程和报告数据。 | 本期必做
教练 | 查看课程任务、填写课前计划、提交课后反馈、上传媒体、查看负责学员、记录续费跟进。 | 仅查看自己负责的学员和课程；作为销售角色跟进续费。 | 本期必做
家长 | 查看绑定孩子档案、课后报告、月度/季度报告、视频；可评论、点赞、转发、下载视频。 | 仅查看自己绑定孩子内容；下载和分享需做权限控制。 | 本期必做
网页版家长 | 通过网页登录查看报告和视频，进行核心互动。 | 适用于不方便使用微信小程序的家长；账号体系需确认。 | 本期新增
系统 | 自动计算评分、生成自然月/自然季度报告、生成快到期提醒。 | 自动任务生成后进入后台审核或提醒流程。 | 本期必做

## 07待确认问题
待确认问题
编号 | 分类 | 问题 | 影响 | 状态
Q-001 | 账号登录 | 网页端家长使用手机号验证码登录，还是账号密码登录？ | 影响网页端账号体系和短信费用。 | 待确认
Q-002 | 排课规则 | 正式课是否需要周期排课和批量排课？ | 影响后台排课复杂度。 | 待确认
Q-003 | 续费提醒 | 快到期按剩余课时提醒，还是按到期日期提醒？提前几天提醒？ | 影响提醒规则和续费看板。 | 待确认
Q-004 | 教练附加分 | 教练附加分是否允许负分？调整分数是否必须填写原因？ | 影响评分透明度。 | 待确认
Q-005 | 训练库内容 | 第一版训练动作库需要客户提供哪些分类、动作标准、适用年龄和示范视频？ | 影响教练课前计划和评分细度。 | 待客户提供
Q-006 | 视频下载 | 是否所有视频都允许下载，还是后台可单独控制？ | 影响隐私和版权控制。 | 待确认
Q-007 | 转发权限 | 转发出去的报告/视频是否需要有效期、访问密码或仅限家长查看？ | 影响儿童隐私保护。 | 待确认
Q-008 | 评论管理 | 家长评论是否允许教练回复？是否需要后台删除评论？ | 影响互动闭环。 | 待确认
Q-009 | 报告审核 | 报告驳回后是否要求教练重新提交？审核记录是否需要保留？ | 影响后台审核流程。 | 建议确认
Q-010 | 费用范围 | 第一版是否同时做小程序和网页版，还是先小程序后网页？ | 影响开发周期和报价。 | 待确认