一、项目报价边界与第三方费用说明

1. 报价及服务包含范围

本项目报价为系统软件定制开发与实施费用，不包含云服务器租赁、第三方API接口调用、域名及证书等基础运行资源的采购费用。为便于评估整体运行成本，系统所需服务器配置及第三方服务预估如下：

1.1 云服务器配置方案建议

结合非功能性需求（支持单表亿级数据高效查询、最高 10000+ 用户并发访问、相似检索响应时间≤5秒），由于微服务架构以及Milvus向量数据库、Elasticsearch等组件对内存和算力要求较高，我们提供以下三个梯度的服务器配置方案供甲方决策采购：

| 配置梯度 | 适用场景 | 建议架构与节点配置 | 预估月成本(参考) |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低运行配置 (不推荐做生产) | 仅满足业务流程跑通与少量内部人员使用。无法支撑10000并发与亿级数据的全文/向量秒级检索。 | 单机聚合部署架构： • 应用与中间件服务器：1台 (8核16G) • 数据库与搜索组件服务器：1台 (8核32G) • 基础云盘存储：500GB | 约 ¥ 1,000 ~ 1,500 |
| 推荐生产配置 (贴合指标要求) | 满足方案中提及的10000+并发、单表亿级数据存储，以及微服务集群、Milvus向量检索和ES全文检索的高效运行要求。 | 分布式集群架构： • 负载均衡(SLB)：1个 • 业务微服务节点：2台 (8核16G) • 数据库(MySQL主从)：2台 (8核32G) • Redis缓存与MQ：1台 (4核8G) • 向量检索(Milvus)与ES：2台 (16核64G，内存敏感) • 对象存储(MinIO)：1台(4核8G)+2TB数据盘 | 约 ¥ 8,000 ~ 12,000 |
| 高可用冗余配置 (极致性能与安全) | 应对未来海量数据暴增，要求系统达到99.99%以上的极高可用性，具备跨可用区容灾能力。 | 高可用容灾架构： 在“推荐生产配置”基础上： • 所有节点扩容至3台及以上(三节点集群) • 增加独立的数据异地灾备服务器 • 部署企业级云安全中心/WAF应用防火墙 | 约 ¥ 20,000+ |

1.2 第三方服务及API接口费用预估

系统运行过程中涉及的外部接口调用及授权服务费用说明如下：

| 服务分类 | 服务提供商及技术选型 | 收费标准 / 预估成本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI大模型与文本处理 | 阿里云 - 通义千问大模型 | 按Token量计费 (千问最新模型价格极具性价比，预估日常业务消耗约每月几百元至千元不等) | 用于零散询价单的解析、邮件及文本的智能化语义提取匹配。 |
| 多模态与OCR识别 | 阿里云 - 通义千问多模态模型 | 按次调用计费或资源包计费 (预估业务量下约 ¥ 1,000 ~ 2,000 / 月) | 用于提取零件图片、扫描版PDF图纸中的核心参数特征。 |
| 短信推送服务 | 短信宝 | 600 元 / 10,000 条 (按实际充值条数消耗) | 用于系统的验证码、报价单下发通知、订单发货预警等关键节点短信提醒。 |
| 域名与SSL证书 | 阿里云 / 腾讯云 等 | 约 ¥ 500 ~ 1,500 / 年 (取决于域名后缀及证书加密等级) | 保障客户端、供应商端门户的HTTPS加密安全访问。 |

二、项目建设明细与验收标准

1. 分期建设目标与验收原则

本项目分三期进行系统建设，核心保障各阶段业务全链路的闭环流转。验收标准聚焦系统稳定性、数据准确性及核心业务的连贯性。

2.1 全局系统非功能性验收标准

| 验收维度 | 指标标准与约束条件 | 验收测试方式 |
| --- | --- | --- |
| 页面加载性能 | 核心管理页面及门户首屏加载时间 ≤ 3秒 (基于10M以上良好宽带网络环境) | 浏览器前端性能分析工具截图 |
| 常规接口响应 | 基础业务的增删改查(CRUD)操作响应时间 ≤ 2秒 | 常规数据提交与查询测试 |
| 复杂查询与AI计算 | 涉及多模态OCR解析、大数据相似度比对、复杂报表统计等聚合操作，响应时间 ≤ 30秒 | 上传图纸进行AI解析耗时统计 |
| 系统并发能力 | 支持不少于 100~200 个真实业务并发用户同时在线操作不发生进程崩溃 | 使用 JMeter 等压测工具出具报告 |
| 系统可用率 | 试运行期间常规工作时段系统可用率 ≥ 99.0%（允许正常的维护窗口宕机） | 试运行期间的稳定性监测日志 |

2.2 第一期：数据底座建立与自动化询价报价闭环 (16周)

1. 详细功能闭环清单

| 一级模块 | 二级核心功能 | 具体工作内容与业务价值说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据中台 核心底座 | 四级层级架构管理 | 可视化配置【船舶-主机-布套-零件】四级树状结构，以“机号”为唯一主索引，解决行业零件孤岛问题，支持一键反向穿透查询。 |
| 数据中台 核心底座 | 多编码映射与版本 | 建立订货号、图纸号、内部物料号的一对多映射表；支持高版本兼容低版本的规则配置，打破多套编码混乱局面。 |
| 数据中台 核心底座 | 图纸附件关联匹配 | 图纸批量上传，自动识别图纸号并与物料精准绑定；系统内置图纸去重、在线预览及图纸安全加密控制。 |
| 数据汇聚 与AI解析 | 多模态图片识别(OCR) | 对接通义千问多模态接口，实现非结构化数据（含手写单、照片、PDF图纸）参数的自动化提取，打通“图片->特征参数->物料入库”闭环。 |
| 数据汇聚 与AI解析 | 异构数据清洗入库 | 支持1亿级历史Excel/TXT旧数据批量清洗导入，内置重复数据合并过滤规则，盘活企业沉睡资产。 |
| 询价报价 自动化 | 多渠道询价单解析 | 支持客户自助提交/Excel导入/复制粘贴，系统秒级自动提取机号、零件号并结构化，省去人工逐条录入。 |
| 询价报价 自动化 | 智能物料匹配带出 | 基于数据中台匹配引擎，自动为询价单匹配准确物料，带出含税单价、历史库存、可替代版本及起订量。 |
| 询价报价 自动化 | 一键报价与审批 | 匹配完成后自动生成报价单，支持批量调价、折扣设置与审批流转，最终一键导出PDF发给客户，单均响应提升至分钟级。 |

2. 阶段交付物与验收标准

| 阶段标准化交付物明细 | 本期功能验收合格底线 |
| --- | --- |
| 1. 《一期详细需求规格说明书》及 UI 原型设计稿 2. 包含【数据管理+OCR识别+询报价模块】的 Docker 镜像部署包 3. 系统数据库基础架构搭建与全量初始化SQL脚本 4. RESTful API 接口文档及 阿里云千问 API 接入配置说明书 5. 一期功能集成测试报告 | ① 核心底座跑通：成功导入甲方提供的首批历史数据，在系统中形成正确的机号四级层级树和编码映射关系。 ② 业务流跑通：模拟真实场景，成功录入一份带有图片的杂乱询价单，系统能自动识别物料并正确带出价格库，最终无报错导出标准 PDF 报价单。 |

2.3 第二期：进销存、供应链协同与业财一体化闭环 (10周)

1. 详细功能闭环清单

| 一级模块 | 二级核心功能 | 具体工作内容与业务价值说明 |
| --- | --- | --- |
| 库存精细化 管理 | 全生命周期库存操作 | 覆盖采购入库、销售出库、调拨、盘点、报损全链路；每笔库存变动均强关联业务单据，做到账实相符。 |
| 库存精细化 管理 | 先进先出与版本库存 | 按照批次号、版本号、库位管理库存明细，出库时系统自动优先推荐“高版本/早入库”物料，减少呆滞。 |
| 库存精细化 管理 | 智能库存预警 | 自定义安全库存上下限，自动触发缺货预警、超储预警与临期预警。 |
| 供应链 采购协同 | 智能采购需求(MRP) | 结合报价单转化、安全库存缺口及现有在途采购，系统自动计算并生成采购建议单。 |
| 供应链 采购协同 | 采购订单与供应商 | 支持多级供应商准入及额度管控。采购申请审批通过后转采购订单，记录供货进度、到货入库及退货处理。 |
| 销售执行 管理 | 销售订单转发出库 | 客户报价单确认后一键转销售订单，无缝联动仓储生成拣货单、复核打包出库，记录物流单号与轨迹。 |
| 业财结算 一体化 | 应收应付账单自动核算 | 出入库动作发生时，财务模块同步生成应收(客户) / 应付(供应商) 款项，支持多单合并核销与逾期账龄提醒。 |
| 业财结算 一体化 | 发票台账与成本核算 | 支持进项/销项发票的全生命周期管理。每次入库自动计算加权平均成本，精准核算单笔订单的真实毛利。 |

2. 阶段交付物与验收标准

| 阶段标准化交付物明细 | 本期功能验收合格底线 |
| --- | --- |
| 1. 二期增量功能架构说明与数据库变更文档 2. 包含【进销存+采购协同+业财结算】模块的增量 Docker 镜像部署包 3. 系统管理员/业务人员核心操作手册（V1.0版） 4. 二期业财一体化流转阶段性测试报告 | ① 数据流转闭环：第一期的报价单确认转为销售订单后，能够无缝流转至本期系统，正确冻结/扣减对应库存。 ② 财务联动：触发采购或销售出入库后，财务模块能自动生成金额一致的应收应付账单，无阻断性数据断层异常。 |

2.4 第三期：多角色内外门户与智能决策驾驶舱 (6周)

1. 详细功能闭环清单

| 一级模块 | 二级核心功能 | 具体工作内容与业务价值说明 |
| --- | --- | --- |
| 多角色协同 业务门户 | 船东/客户自助前台 | 对外开放专属PC/移动端Web门户，客户可自助输入机号/上传图片查库存、发起自助询价、在线确认报价及跟踪物流进度。 |
| 多角色协同 业务门户 | 供应商/代工厂门户 | 供应商登录专属门户，在线接收企业的采购需求和生产计划，自主在线填报备料/质检/发货进度，并提交开票申请。 |
| 多角色协同 业务门户 | 内部全局管理工作台 | 为企业销售、采购、财务提供“千人千面”的角色化工作台。内置统一的流程审批中心与消息代办提醒。 |
| 大数据分析 大屏 | 多维度经营可视化 | 搭建管理驾驶舱，可视化展示：销售趋势/热销滞销排行、应收应付账款池、库存健康度(库龄及呆滞金额占比)。 |
| 智能决策 建议 | 智能备货AI预测 | 结合历史销量、行业淡旺季波动、物料超长生产周期等因子，算法自动输出“建议备货数量”与“最优下单时间节点”。 |

2. 阶段交付物与验收标准

| 阶段标准化交付物明细 | 本期功能验收合格底线 |
| --- | --- |
| 1. 【船东端、供应商端】Web 门户前端代码与部署镜像包 2. 完整最终版《系统操作手册》及《应急响应与系统排障维护手册》 3. 全链路 UAT 用户验收测试报告 (需双方业务与技术负责人签字确认) 4. **向甲方移交本系统的全量最终源代码文件包** | ① 产业链大闭环：外部客户（船东）在前台下单，内部系统调度发货，供应商接单供货，财务对账闭环能够全链路一气呵成走通。 ② 交接无误：操作文档及源代码移交齐全，甲方业务人员能够在 UAT 测试环境下顺利独立执行既定的各项业务场景操作。 |

三、第三方依赖与运维说明

1. 运维与外部依赖成本说明

系统架构设计已将外部依赖的长期运维与服务成本降至合理区间，其成本结构清晰可控。

具体分析如下：

| 客户疑虑点 | 为何不存在“隐性成本”？ | 我们的架构与落地保障措施 |
| --- | --- | --- |
| 疑虑一： 第三方云API依赖，会不会产生高昂的持续调用费？ | 完全显性可控，且具备“零成本”平替方案。 | 1. 计费透明：如前文清单所述，阿里云通义千问API按调用Token量计费，单次询价识别成本仅需几厘钱，日常业务量下每月仅需百元级，属于极低的标准运营开支。 2. 架构解耦支持平替：系统底层预留了开源大模型（如开源版Qwen等）的本地私有化部署接口。若未来甲方业务量暴增导致云API费用上升，完全可以一键切换至本地免费开源模型，消除API依赖成本。 |
| 疑虑二： Milvus 向量数据库运维，会不会需要额外交代维费或买商业授权？ | 开源免费，且采用“黑盒式”容器化极简部署。 | 1. 软件本身完全免费：Milvus 是一款顶级的全球开源向量数据库，不存在任何昂贵的商业化授权年费（License）。 2. 极简傻瓜式运维：我们将 Milvus 及其依赖组件整体打包进 Docker 容器镜像。系统交付后，它就像一个“黑盒”，随业务系统一起自动启停。甲方现有的基础IT网管即可通过简单的命令重启，无需专门花高薪外聘 Milvus 运维专家，更无需向我们缴纳额外的“专门数据库代维费”。 |
| 疑虑三： 历史数据治理缺失，会不会需要企业额外砸钱雇人洗数据？ | 系统机器自动清洗为主，人工Excel模板填报为辅，不产生额外采购费。 | 1. 系统自带清洗引擎：我们开发的“数据中台底座”自带数据清洗规则（如自动去除杂乱符号、自动去重、自动映射匹配图号订货号等），将原本需要人工甄别的海量脏数据交由机器免费处理。 2. 标准化的人工模板：对于机器确实无法推断的断层缺失数据，我们将提供标准化、带防呆校验的《数据补录Excel模板》。甲方只需安排现有业务专员在日常工作中顺手填报导入即可，无需额外采购昂贵的外部“数据治理清洗服务”。 |

项目核心组件遵循开源与容器化部署原则，以降低企业长期维护投入。各项可预见第三方服务费用及收费标准均已明确列出。

四、里程碑及付款节点规划

1. 项目付款节点与里程碑分解

结合甲方提供的里程碑规划，整体研发排期（一期16周、二期10周、三期6周），各里程碑节点及验收说明如下：

4.1 第一期里程碑节点

| 里程碑/付款节点 | 付款比例 | 节点开发周期 | 验收标准与核心交付物 | 双方协作与确认要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 合同签订 | 40% | 第 1-2 周 | 核心交付物：《需求规格说明书》、UI原型确认。 标准：双方业务负责人核对原型需求无误。 | 甲方支付首付款20%，项目正式进入开发。 |
| 里程碑一： 数据中台基础架构搭建完成 | 20% | 第 3-6 周 | 核心交付物：数据中台基础版Docker镜像及数据标准规范文档。 标准：支持四级层级架构录入，测试环境评审通过。 | 双方技术负责人联合评审确认。 |
| 里程碑二： 核心主数据清洗完成 | 20% | 第 7-10 周 | 核心交付物：多编码映射表及数据清洗质量评估报告。 标准：1亿行历史数据初步清洗并成功导入测试库，数据抽检合格。 | 甲方业务人员配合进行数据抽样复核确认。 |
| 里程碑三： 询价报价及图片采集模块集成 | 10% | 第 11-16 周 | 核心交付物：OCR集成API接口文档、集成测试报告。 标准：成功模拟“上传询价图片->AI解析->自动匹配物料->生成报价单”业务流。 | 甲方业务侧主导开展UAT并在报告签字。 |
| 验收尾款： 系统上线稳定运行 | 10% | 试运行 满1个月 | 核心交付物：一期功能转入生产环境，出具试运行监测报告。 标准：核心报错率为0，可用率≥99.0%。 | 稳定运行满1个月，甲方向乙方支付10%尾款。 |

4.2 第二期里程碑节点

| 里程碑/付款节点 | 付款比例 | 节点开发周期 | 验收标准与核心交付物 | 双方协作与确认要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期启动 合同签订 | 30% | - | 前置条件：一期稳定运行，双方确认二期需求及接口规范。 | 甲方支付二期启动款20%。 |
| 里程碑一： 进销存模块上线 | 20% | 第 1-4 周 (基于二期排期) | 核心交付物：库存入库、出库、调拨功能测试版。 标准：完成历史库存台账初始化，出入库数量增减无误。 | 由甲方库管人员配合执行模拟出入库并确认。 |
| 里程碑二： 供应链协同与财务结算上线 | 30% | 第 5-8 周 (基于二期排期) | 核心交付物：采购生成MRP建议、财务应收应付账单联动测试版。 标准：报价单转订单后，系统自动触发库存扣减及生成往来账款。 | 甲方财务与采购人员配合进行账款核对测试。 |
| 里程碑三： 二期UAT与功能集成验收 | 10% | 第 9-10 周 (基于二期排期) | 核心交付物：二期完整UAT用户验收测试报告及二期代码打包。 标准：二期所有模块的数据均能在一期（如报价）基础上平滑流转。 | 甲方核心业务侧全面签署《UAT测试记录》。 |
| 验收尾款： 二期上线稳定运行 | 10% | 试运行 满1个月 | 核心交付物：二期功能部署生产环境，无阻断性Bug。 标准：业务与财务系统无数据断层。 | 稳定运行满1个月，甲方向乙方支付二期尾款。 |

4.3 第三期里程碑节点

| 里程碑/付款节点 | 付款比例 | 节点开发周期 | 验收标准与核心交付物 | 双方协作与确认要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期启动 合同签订 | 30% | - | 前置条件：二期核心功能稳定闭环，开始门户页面UI与BI大屏原型设计确认。 | 甲方支付三期启动款20%。 |
| 里程碑一： 多角色门户上线 | 20% | 第 1-2 周 (基于三期排期) | 核心交付物：船东客户端、供应商端PC及移动Web版镜像。 标准：外部船东可成功通过前台自助发起一次询价并查询物流。 | 甲方邀请部分真实供应商/客户协助测试确认。 |
| 里程碑二： 大数据分析BI上线 | 30% | 第 3-4 周 (基于三期排期) | 核心交付物：管理驾驶舱大屏。 标准：展示销售转化漏斗、利润分析及库存健康度大屏，数据源取自真实业务。 | 甲方高层及管理端进行数据核对确认。 |
| 里程碑三： 智能决策上线及全量验收 | 10% | 第 5-6 周 (基于三期排期) | 核心交付物：智能备货预警预测模型测试报告、全量源代码、产品使用手册。 标准：三期全链路大闭环跑通，预警触发正常。 | 双方签署三期《UAT报告》及移交《全量源代码》。 |
| 验收尾款： 整体全量上线与运维移交 | 10% | 试运行 满1个月 | 核心交付物：全部源代码（无保留交付甲方）、最终《运维应急手册》。 标准：项目收官，不再依赖乙方进行日常操作干预。 | 稳定运行满1个月，结清全额尾款，进入免费质保期。 |

五、阶段交付物说明

1. 各阶段标准交付物清单

各付款里程碑不仅交付相应的系统功能模块，同时附带整套标准工程技术文档与介质。最终验收阶段，将向甲方完整移交全量系统源代码及相关技术附件。

各核心里程碑的具体交付介质包含：

| 项目阶段 / 付款节点 | 可运行系统及镜像代码介质 | 工程与技术文档介质 | 测试与质量报告介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【首付款】 项目启动与基线确认 | 暂无 | 1. 《详细需求规格说明书 (PRD)》 2. 《系统高保真 UI 原型交互图》 3. 《数据中台及业务流系统架构设计文档》 | 需求基线双方签字确认单 |
| 【里程碑一】 数据中台基础功能上线 | 1. 基础数据中台 Docker 镜像包 2. 数据库建库 SQL 初始脚本 | 1. 《核心主数据数据库字典》 2. 《四级层级架构 RESTful API 接口文档》 3. 阿里云千问 API 接入配置参数说明 | 内部接口联调测试报告 |
| 【里程碑二】 主数据清洗完成并验收 | 清洗后入库的 1亿行初始化业务数据集 (提供数据库备份件) | 《多编码映射转换规则及版本兼容逻辑手册》 | 《历史数据清洗及质量评估报告》 （附：残缺脏数据过滤清单及人工校验确认单） |
| 【里程碑三】 询价报价核心流程跑通 | 包含“OCR解析+报价生成”的一期全量功能 Docker 镜像包更新 | 1. 《一期系统业务用户操作手册 (V1.0)》 2. 报价单PDF及Excel生成标准化系统模板源文件 | 1. 《一期业务全链路功能集成测试报告》 2. 一期《UAT 用户验收测试报告》(双方签字) |
| 【里程碑一】 进销存模块上线 | 包含进销存及出入库逻辑的二期增量 Docker 镜像包 | 1. 二期增量《RESTful API 接口联调文档》 2. 二期数据库表结构变更及扩展说明 | 二期独立模块后端接口性能测试日志 |
| 【里程碑二】 供应链协同与财务上线 | MRP采购推算与业财账单流转系统版本部署 | 《供应链协同及业财结算逻辑操作手册 (V2.0)》 | 业财金额流转一致性自动化校验脚本日志 |
| 【里程碑三】 二期UAT与功能验收 | 一期报价连通二期进销存/财务的完整闭环测试环境版 | 二期各端操作流程培训课件 (PPT / 录屏) | 1. 《二期功能集成测试缺陷回归报告》 2. 二期《UAT 用户验收测试记录》(双方签署) |
| 【里程碑一】 多角色门户上线 | 1. 船东前端 PC / Mobile Web Vue端静态打包源文件 2. 供应商端前端构建介质 | 1. 前后端分离跨域跨网部署与代理配置方案 2. 客户端、供应商端《用户入驻及使用指南》 | 前端性能加载测试快照（证明首屏响应时间达标） |
| 【里程碑二】 大数据分析BI上线 | 数据大屏及 BI 可视化驾驶舱部署镜像 | 《智能决策模型与安全库存预警参数算法说明书》 | 压力测试报告（证明复杂BI聚合计算不导致系统崩溃） |
| 【最终验收尾款】 全量验收与项目移交 | 1. 【核心】全套前后端、移动端完整无保留的系统源代码文件压缩包 2. 最终版 Docker-Compose 一键部署编排文件 | 1. 最终完整版《系统业务操作说明书》 2. 《系统运维、数据备份与灾难应急恢复排障手册》 | 1. 《项目整体 UAT 全链路验收签署报告》 2. 最终代码质量安全扫描报告 3. 项目正式交接结项证明单 |

项目知识产权及源代码归属：项目验收并结清所有款项后，乙方交付的全量源代码、数据库架构及定制算法模型的完整知识产权归甲方（纽龙船舶）所有。甲方可自主进行二次开发或更换系统维护方。

六、测试与验收流程

1. 测试流程及职责划分

项目测试分为三级内部测试与最终用户验收测试(UAT)。为保证测试符合业务实际，基础测试数据及具体业务场景由甲方业务部门提供，乙方负责梳理并编写标准化测试用例进行测试验证。

6.1 全链路测试与验收流程

| 测试阶段 | 测试类型 / 环节 | 执行主体 | 测试目标与进入下一环标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部一测 | 单元测试 (Unit Test) | 乙方开发团队 | 在代码编写过程中由研发人员同步进行，保障独立接口与单一函数的逻辑通畅，无低级语法与报错。 |
| 内部二测 | 里程碑集成测试 (Integration Test) | 乙方 QA 测试团队 | 在每期里程碑（如一期报价、二期财务）开发完毕后，按模块进行串跑测试，确保前后端数据握手成功。 |
| 内部三测 | 全系统集成联调串测 (System Test) | 乙方 QA 测试团队 | 三期整体完工后，测试团队在测试环境模拟“从前台询价 -> 生成订单 -> 扣减库存 -> 财务入账”的完整跨期闭环流转，清零内部发现的所有 P0/P1 级缺陷。 |
| 最终验收 【里程碑核心】 | UAT 用户验收测试 (User Acceptance Test) | 甲方核心业务人员 (乙方实施驻场辅导) | 乙方内部三测达标后，系统正式交付甲方业务侧。甲方使用【真实的业务数据】在预生产环境进行黑盒业务模拟，确认系统功能与实际业务流完全贴合。 |

6.2 UAT 验收责任矩阵

| UAT 核心要素 | 谁来负责提供/执行？ | 具体工作说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试数据与素材 | 由 甲方（纽龙船舶） 负责提供 | 甲方需提供真实的：1. 历史询价单/报价单原件； 2. 真实图纸/照片素材以供OCR测试； 3. 一批真实的包含错综复杂关系的“脏数据”； 4. 多级供应商折扣计算规则等。 |
| 典型业务场景 | 由 甲方（纽龙船舶） 负责梳理 | 甲方业务部门需挑出典型的正常流程（如：询价->秒回报价）以及刁钻的边缘异常场景（如：部分发货、高版本兼容平替出库、财务多单部分核销等）。 |
| 测试用例编写 | 由 乙方（乙方研发） 负责编写 | 乙方 QA 测试工程师将基于甲方提供的“数据+场景”，转换为一条条结构化的《UAT 测试用例及操作执行清单》，降低甲方业务人员的验收门槛。 |
| UAT 测试执行 | 由 甲方（业务人员） 主导执行 | 甲方销售、采购、库管、财务人员分别使用分配好的角色账号，对照《操作手册》和《测试用例》，在系统中进行实操。 |
| 辅导与缺陷修复 | 由 乙方（乙方研发） 负责响应 | 乙方将安排实施工程师进行现场或远程驻场辅导。UAT 测试期间发现的任何逻辑断层及 Bug，由乙方团队进行限时修复并重新发版。 |
| 最终签字放行 | 由 双方项目负责人 联合签字 | 所有核心业务流闭环验证无阻断性 Bug（P0/P1级缺陷清零）后，双方业务/技术负责人联合签署《UAT 用户验收测试确认单》，视为当期里程碑验收通过。 |

七、核心团队及投入承诺

1. 团队人员投入比例说明

7.1 核心成员投入承诺

项目人员投入保障：

项目核心成员（技术经理及总架构师：王铎炜、AI与数据治理负责人：刘燏聪），在项目签约启动至最终交付期间，实际最低工时投入比例不低于 70%。

项目执行期间核心人员不予替换。若发现响应异常或项目进度滞后，甲方有权要求乙方限期整改人员投入情况。

7.2 核心骨干成员履历

研发团队核心成员履历及参与项目经验如下：

1. 王铎炜（技术经理 & 总架构师）

| 从业经验 | 5年以上中大型软件研发与架构设计经验。 |
| --- | --- |
| 核心专长 | 主导过多款企业级系统（含ERP/MES/智慧园区/企业BI等）的技术方案与落地实施。擅长分布式微服务架构设计、复杂系统性能调优与底层技术选型，具备带领团队从0到1搭建复杂业务闭环系统的实战经验。 |
| 代表项目 | • 中大型企业级BI系统（某国有企业的数据治理及AI Agent平台） • 集团内部CRM线索管理平台、大型财务报单系统 • 多个AI驱动型应用（错题擦除算法、高考数学试卷批改系统、知识图谱构建与推理系统等） |

2. 刘燏聪（AI技术负责人 & 数据治理研发负责人）

| 专业领域 | Python高级开发专家，专注自然语言处理（NLP）与机器学习应用，精通主流深度学习框架及多源异构数据清洗治理。 |
| --- | --- |
| 本案职责 | 全面负责本项目的数据中台底座构建、1亿行历史非标数据清洗，以及智能体核心算法（多模态OCR大模型对接、智能备货预测模型）的集成与效果优化调参。 |
| 代表项目 | • 中大型企业级BI系统（某国有企业的数据中台及AI Agent核心算法引擎） • 参与建设多个高精尖AI项目（涵盖错题擦除算法、机器视觉批改系统、企业知识问答与知识图谱构建挖掘体系） |

3. 整体研发支撑团队概览

| 核心成员 | 担当角色 | 专业资质与相关项目经验 |
| --- | --- | --- |
| 张浩朴 | Java开发工程师 (微服务后端骨干) | 5年以上后端经验，精通 Spring Cloud 分布式架构。 经验：擅长高并发接口设计与业务逻辑实现，曾主导国企数据中台及 AI Agent 平台核心服务支撑。 |
| 王书豪 | 前端开发工程师 (大前端架构骨干) | 精通 Vue/React/uni-app 等框架。 经验：具备中大型管理后台及大屏实战经验。参与过大型财务系统、CRM平台及BI中台交互开发。 |
| 李岩 / 李统 | 项目经理 (PM) | 精通敏捷与传统瀑布双模开发管理，擅长复杂资源协调与干系人沟通，把控项目铁三角（进度/质量/成本）。 |
| 彭崇 | UI/UX 体验设计师 | 5年+ B端/C端互联网界面设计经验，精通 Figma 架构梳理，保障本案多角色工作台及大屏的极致使用体验。 |
| 刘朋哲 | 高级测试工程师 | 精通单元测试、集成测试、功能黑盒、百合、接口自动化及压测调优，熟悉严谨的用例设计及全生命周期缺陷管理。 |