## 功能清单明细表
船舶发动机零部件数据驱动型智能供应链平台 — 功能清单明细表
甲方：纽龙船舶动力（阜南）有限公司 ¦ 总报价：¥1,562,000 ¦ 总工时：32周 ¦ 编制日期：2026.04.02
序号 | 端口 | 板块（模块） | 功能点 | 详细功能描述 | 所属期次 | 报价（元） | 工时（人天）
1 | 管理端 | 发动机零部件主数据管理模块 | 层级架构管理 | 支持船舶-主机设备-布套总成-零件四级层级架构的可视化配置与管理；以机号为唯一主索引，实现主机设备的唯一锁定；支持IMO号关联查询；支持正向/反向穿透查询（船舶→零件/零件→船舶）；基于机号的多源数据聚合展示统一数据视图 | 一期 | 38000 | 15
2 | 管理端 | 发动机零部件主数据管理模块 | 多编码映射管理 | 支持客户端订货号、生产端图纸号、平台内部物料编码三大编码体系的一对多映射配置；支持编码版本管理，高版本兼容低版本替代规则配置；支持多维度编码查询（任意编码字段查全量关联信息）；同一物料不同品牌厂家的映射管理 | 一期 | 35000 | 14
3 | 管理端 | 发动机零部件主数据管理模块 | 数据批量导入与清洗 | 支持1亿级多源异构数据（Excel、TXT、PDF、图片、拍照）批量导入；多模态解析引擎（OCR文本+图像结构识别+语义理解AI）；船舶行业专用术语训练与模板学习机制；自定义导入模板配置与自动字段映射；自动数据清洗、去重、校验，异常数据标注与人工复核 | 一期 | 52000 | 20
4 | 管理端 | 发动机零部件主数据管理模块 | 数据维护与版本管理 | 支持主数据全生命周期维护，分字段独立更新；支持正向/反向数据补录（先录订货号后补图纸号或反之）；全流程操作留痕（操作人、时间、内容、前后数据对比）；历史版本管理与回溯，禁止覆盖已校验正确数据；批量维护（批量修改、匹配、导入更新） | 一期 | 28000 | 12
5 | 管理端 | 发动机零部件主数据管理模块 | 相似检索功能 | 基于向量检索技术（Milvus/Faiss），实现图片相似度检索、图纸相似匹配；支持上传零部件图片/图纸，自动提取特征向量，在1亿级数据中快速检索相似物料（缩圈至100条内）；相似检索结果按相似度排序，展示匹配物料详细信息、编码、库存、价格，支持一键匹配与询价 | 一期 | 48000 | 18
6 | 后台/通用 | 数据中台核心基础建设 | 机号主索引服务 | 以机号为唯一主键，实现船舶-主机-布套-零件全数据聚合；形成统一数据视图，支撑全业务场景数据服务；机号详情页展示所有关联的订货号、图纸号、物料号、结构化参数、非结构化图片/图纸 | 一期 | 42000 | 16
7 | 后台/通用 | 数据中台核心基础建设 | 多源数据融合模块 | 支持1亿级结构化数据、半结构化订货号数据、非结构化图片/PDF数据的融合接入与标准化管理；搭建统一数据模型；整合多源异构数据，构建企业统一数据资产库 | 一期 | 45000 | 18
8 | 后台/通用 | 数据中台核心基础建设 | 多模态解析服务 | OCR文本识别（定制船舶行业专业术语训练）；图像结构识别（零部件图片结构特征提取）；语义理解（船舶行业语义分析与物料特征匹配）；实现"图片→参数提取→语义分析→物料匹配"端到端闭环识别 | 一期 | 55000 | 22
9 | 后台/通用 | 数据中台核心基础建设 | 数据清洗匹配服务 | 自动过滤无效/冗余数据，补全缺失核心字段，标准化数据格式；数据转换为统一数据模型；按机号/编码/图片特征等多维度去重；基于机号主索引实现编码映射、层级关联、图纸/图片与物料自动关联；数据合规性/完整性校验 | 一期 | 38000 | 15
10 | 后台/通用 | 数据中台核心基础建设 | 分布式搜索与向量检索 | Elasticsearch 8.0分布式搜索架构搭建；Milvus向量数据库集群部署；Faiss向量检索引擎集成；支持亿级数据秒级响应，相似检索响应时间≤5秒；高并发查询支持（10000+用户并发） | 一期 | 48000 | 18
11 | 管理端 | 询价报价全流程自动化管理模块 | 询价单接收与解析 | 多渠道询价单接收（门户自助提交、Excel批量导入、文本复制粘贴导入）；自动识别核心字段（品牌、机型、机号、订货号、零件名称、需求数量、期望交货期等）；秒级解析支持单日数百条明细；询价单管理（保存、修改、删除、查询、作废），关联客户信息与询价历史 | 一期 | 35000 | 14
12 | 管理端 | 询价报价全流程自动化管理模块 | 物料智能匹配 | 基于主数据映射关系自动多维度匹配（订货号/机号/机型/零件名称组合匹配），准确率≥95%；自动带出含税单价、库存数量、生产交货周期、最小起订量、可替代版本等信息；匹配异常处理（失败/多结果自动标注，支持人工干预与一键跳转补录） | 一期 | 38000 | 15
13 | 管理端 | 询价报价全流程自动化管理模块 | 报价单生成与审批 | 基于匹配物料信息自动生成标准化报价单；报价模板自定义配置；报价明细编辑（价格调整、折扣设置、交期修改、备注、批量调整报价系数）；自定义审批流程（按金额/物料类型/客户等级设置审批节点）；报价单管理（预览、导出Excel/PDF、复制、作废、延期） | 一期 | 32000 | 12
14 | 管理端 | 询价报价全流程自动化管理模块 | 报价单下发与客户反馈 | 审批完成的报价单可直接下发至客户端门户；支持邮件/短信通知（哪个业务员询价发给对应业务员邮箱）；客户在线确认/驳回，确认后一键生成销售订单；报价跟进管理（自动记录反馈状态、未反馈跟进提醒、报价转化率统计） | 一期 | 25000 | 10
15 | 管理端/客户端/移动端 | 询价报价全流程自动化管理模块 | 图片询价功能 | 客户通过客户端/移动端上传零部件图片；系统多模态解析引擎实现图片→参数→物料匹配闭环识别；识别结果自动关联数据中台物料信息（价格、库存、交期），图片一键询价；识别失败时自动触发相似检索，展示相似物料供客户选择，图片纳入数据中台后续完善 | 一期 | 35000 | 14
16 | 管理端 | 图纸与附件全生命周期管理模块 | 图纸批量导入与自动关联 | 图纸文件批量上传导入（PDF/JPG/TIFF），支持大文件断点续传；自动识别以图纸号命名的文件，自动绑定对应物料编码/图纸号；重复文件自动去重（同文件名不同格式去重），节省存储空间 | 一期 | 22000 | 8
17 | 管理端 | 图纸与附件全生命周期管理模块 | 图纸与物料关联管理 | 支持图纸与物料编码/图纸号/机号+订货号/布套总成的多维度关联配置；一对多关联（一张图纸关联多个物料，一个物料关联多版本图纸/多附件）；图纸与业务单据关联（询价单/报价单/采购订单/生产计划直接调阅图纸） | 一期 | 18000 | 7
18 | 管理端 | 图纸与附件全生命周期管理模块 | 图纸在线预览与版本管理 | 在线预览（无需下载，在物料详情/报价单/订单详情直接调阅，支持放大/缩小/旋转/翻页）；版本管理（版本号管理，历次更新内容/时间/人员记录，历史版本回溯）；生效版本管控（默认展示生效版本，避免旧版本误用） | 一期 | 15000 | 6
19 | 管理端 | 图纸与附件全生命周期管理模块 | 图纸安全管控 | 分级权限管控（不同角色的查看/下载/编辑权限，非授权用户仅可在线预览）；只能一个一个下载，不能批量下载；全流程操作留痕（上传/下载/查看/修改记录审计追溯）；加密存储（防非法窃取/篡改），设置默认过期时间 | 一期 | 12000 | 5
20 | 管理端/移动端 | 图片采集与快速入库模块 | 图片采集入库 | 支持移动端拍照直传、PC端图片上传；实现无结构数据"先入库、后完善"的渐进式建设模式；图片采集后自动进入数据中台，支持后续人工标注/补录/关联匹配；支持uniapp移动端拍照上传、离线缓存 | 一期 | 25040 | 10
21 | 管理端 | 进销存与供应链协同管理模块 | 库存精细化管理 | 全流程库存操作（初始化/采购入库/销售出库/调拨/盘点/库存调整/报废），关联业务单据全程可追溯；批次与版本管理（按物料编码/批次号/版本号管理库存明细，先进先出管控）；库存预警（安全库存/最大库存阈值，缺货/超储/呆滞/临期预警）；多维度库存查询与报表（库存台账/库龄分析/收发存汇总，支持按物料代码/商品分类/机号/订货号查询） | 二期 | 45000 | 18
22 | 管理端 | 进销存与供应链协同管理模块 | 采购全流程管理 | 采购申请管理（基于销售订单/安全库存预警/智能备货预测自动生成或手动新增采购申请）；供应商年度额度设置与自动匹配；采购审批管理（自定义审批流程，领导可查看多供应商价格对比）；供应商管理（资质/供货品类/价格/账期/履约全生命周期管理，分级管控，自动匹配最优供应商）；采购订单管理（生成/下发/修改/作废，同步至供应商门户，到货提醒/入库核销/退货处理） | 二期 | 42000 | 16
23 | 管理端/供应链端 | 进销存与供应链协同管理模块 | 生产协同管理 | 生产需求计划下发（向工厂下发物料编码/图纸号/技术要求/需求数量/交付周期/交货地点，同步图纸文件）；生产进度跟踪（工厂在线填报进度：备料/生产中/质检中/已完成，上传质检报告，平台端实时查看）；生产入库管理（成品入库预约/到货核验/入库核销，实现生产-入库全流程线上协同） | 二期 | 38000 | 15
24 | 管理端 | 进销存与供应链协同管理模块 | 销售订单管理 | 基于确认报价单一键生成销售订单或手动新增；订单审批流程管理；订单明细关联库存/采购/生产计划；订单全生命周期状态管理（待发货/部分发货/已发货/已签收/已完成/已作废） | 二期 | 28000 | 10
25 | 管理端 | 进销存与供应链协同管理模块 | 发货与物流管理 | 发货单生成/拣货/复核/打包全流程线上管控；物流商管理/物流单号录入/物流轨迹实时同步；物流信息同步至客户端门户；退货换货管理（线上提交/审批/入库核验/退款处理） | 二期 | 25000 | 10
26 | 管理端 | 财务结算全闭环管理模块 | 应收应付管理 | 应收账单管理（基于销售订单/发货单自动生成应收账单，账单明细核对/账期管理）；回款核销（回款录入/核销，支持部分核销/多单合并核销，逾期应收自动预警）；应付账单管理（基于采购订单/入库单自动生成应付账单）；付款核销（付款录入/核销，账龄分析/到期付款提醒） | 二期 | 42000 | 16
27 | 管理端 | 财务结算全闭环管理模块 | 发票管理 | 销项发票管理（开具申请/审批，关联应收账单/销售订单，发票录入/上传/核销/自动匹配）；进项发票管理（录入/上传/核验，关联应付账单/采购订单，自动匹配核销）；发票台账管理（自动生成发票台账，状态查询/导出） | 二期 | 28000 | 10
28 | 管理端 | 财务结算全闭环管理模块 | 成本与利润核算 | 自动成本核算（采购成本/生产成本/包装物流成本/管理成本，支持先进先出/加权平均等核算方式）；多维度利润核算（单物料/单订单/单客户/单部门/单月度年度的毛利/净利自动核算）；经营报表自动生成（利润表/成本分析/应收应付账龄分析报表） | 二期 | 35000 | 14
29 | 管理端 | 财务结算全闭环管理模块 | 财务系统对接 | 应收应付/收付款/发票等数据自动同步生成财务凭证；实现自主的财务系统；财务数据导出适配财务系统导入格式，满足财务核算与审计需求 | 二期 | 18080 | 7
30 | 后台/通用 | 数据中台优化（二期） | 数据中台与业务融合 | 所有库存/采购/销售/财务数据实时同步至数据中台；业财数据与数据中台深度融合；实现基于数据中台的库存健康度分析/智能备货预测数据支撑；业务数据统一汇入数据中台实现数据资产化积累 | 二期 | 30000 | 12
31 | 管理端 | 进销存与供应链协同管理模块 | MRP物料需求计算 | MRP计算模块开发，适配多供应商/多中间仓的库存统筹需求；寄售库存管理/第三方仓管理/代发货管理 | 二期 | 30000 | 12
32 | 后台/通用 | 数据中台优化（二期） | 相似检索性能优化 | 针对船舶零件图片/图纸的相似检索功能性能优化与测试；优化检索算法，提升检索速度与匹配准确率；形成性能报告与算法优化文档 | 二期 | 20000 | 8
33 | 管理端 | 进销存与供应链协同管理模块 | 基础数据管控规则 | 基础数据通过批量导入不能批量导出，不允许导出；出现录入错误的数据通过审核机制进行审核通过后可以删除；其他情况对于基础数据不能删除 | 二期 | 10000 | 4
34 | 后台/通用 | 工作流引擎 | 审批流程配置 | 基于Flowable搭建自定义审批流程引擎；支持报价单/采购/销售等多场景审批流程配置；支持驳回/转审/催办操作；全流程审批留痕 | 二期 | 40000 | 15
35 | 客户端 | 多角色协同门户模块 | 客户端门户-首页与查询 | 门户首页（平台公告/最新报价单/订单进度/历史采购记录/常用物料快捷入口）；物料自助查询（通过IMO号/机号/品牌/机型/订货号/零件名称多维度查询，一键查看价格/库存/交期/图纸预览） | 三期 | 22000 | 8
36 | 客户端 | 多角色协同门户模块 | 客户端门户-询价与订单 | 自助询价下单（创建询价单/一键勾选物料/提交/查看处理进度）；报价单管理（查看历史报价单/在线确认/驳回/一键生成订单）；订单管理（查看执行状态/发货进度/物流轨迹/在线签收/提交退货换货） | 三期 | 25000 | 10
37 | 客户端 | 多角色协同门户模块 | 客户端门户-个人中心 | 企业信息/联系人信息/收货地址/发票信息维护；账号安全管理；消息通知中心 | 三期 | 10000 | 4
38 | 供应链端 | 多角色协同门户模块 | 供应链端门户-首页与订单 | 门户首页（采购需求/采购订单/待办事项/公告通知/订单履约进度）；订单管理（查看采购订单/生产需求计划详情/在线确认/驳回/提交履约计划） | 三期 | 22000 | 8
39 | 供应链端 | 多角色协同门户模块 | 供应链端门户-生产与供货协同 | 生产协同（生产进度线上填报/质检报告上传/实时同步生产状态）；供货管理（发货单创建/物流信息同步/到货预约/签收状态跟踪） | 三期 | 20000 | 8
40 | 供应链端 | 多角色协同门户模块 | 供应链端门户-对账与个人中心 | 对账结算（查看应付账单明细/在线对账确认/提交发票信息/线上对账结算）；个人中心（企业信息/资质/联系人信息维护/账号权限管理/消息通知） | 三期 | 15000 | 6
41 | 管理端 | 多角色协同门户模块 | 管理端门户优化 | 角色化首页（根据角色展示待办事项/核心指标/预警信息/快捷入口）；全功能操作入口（八大模块按角色权限开放）；流程审批中心（统一展示待审批/已审批/驳回单据）；消息通知中心（业务消息/预警信息/系统公告/已读未读管理） | 三期 | 20000 | 8
42 | 管理端 | 大数据分析与智能决策模块 | 多维度经营数据分析 | 销售数据分析（按物料品类/机号+订货号/客户/区域/时间/销售人员等维度的销量/销售额/订单量/复购率统计，热销/滞销排行/销售趋势/客户价值报表）；库存健康度分析（库存周转率/库龄分布/呆滞库存占比/安全库存达标率，呆滞/短缺识别与优化建议）；利润与成本分析（按物料/订单/客户/部门/时间维度，毛利/净利报表，成本波动分析）；供应商分析（准时率/质量合格率/价格水平/履约分级评价） | 三期 | 45000 | 18
43 | 管理端 | 大数据分析与智能决策模块 | 可视化报表与仪表盘 | 管理驾驶舱（ECharts可视化仪表盘，实时展示销售额/订单量/库存金额/应收应付等核心指标）；自定义报表（用户自定义报表模板，按需配置统计维度/指标/展示样式）；报表导出与分享（导出Excel/PDF，在线分享） | 三期 | 30000 | 12
44 | 管理端 | 大数据分析与智能决策模块 | 智能备货预测 | 基于历史销售数据/物料生产周期/客户需求规律/行业淡旺季等多维度数据，AI模型生成智能备货预测计划；自动计算各物料建议备货数量/最佳备货时间/安全库存阈值；备货预测方案人工调整/模拟测算，对比不同方案的库存资金占用与缺货风险 | 三期 | 38000 | 15
45 | 管理端 | 大数据分析与智能决策模块 | 智能预警与风险管控 | 多维度风险预警（缺货/超储/呆滞库存/逾期应收/供应商履约异常/订单交付逾期预警）；预警信息通过系统消息/邮件/短信实时推送至负责人；预警规则自定义配置（阈值/通知方式/通知对象） | 三期 | 22000 | 8
46 | 管理端 | 系统管理与权限管控模块 | 角色与权限管理 | 多角色精细化权限配置（管理员/销售/技术/采购/财务/运营/客户/供应商等标准角色，支持自定义角色）；细粒度权限管控（按功能菜单/数据范围/操作按钮分配权限）；数据权限管控（按部门/客户/供应商/区域设置数据权限）；新增数据中台操作权限（按角色分配数据采集/解析/清洗/匹配/入库等权限） | 三期 | 25000 | 10
47 | 管理端 | 系统管理与权限管控模块 | 用户账号管理 | 内部员工/客户端/供应商账号全生命周期管理（新增/编辑/禁用/注销/密码重置）；账号角色分配/数据权限范围配置/登录限制/IP白名单设置；子账号管理（客户/供应商创建子账号并分配权限） | 三期 | 15000 | 6
48 | 管理端 | 系统管理与权限管控模块 | 系统日志与操作留痕 | 自动记录所有用户操作日志（操作人/时间/内容/终端/IP地址）；登录日志/操作日志/错误日志多维度查询与导出；核心数据修改/删除/新增全程可追溯，满足审计合规；系统异常日志自动告警 | 三期 | 12000 | 5
49 | 管理端 | 系统管理与权限管控模块 | 系统配置与扩容管理 | 系统基础信息/业务规则/审批流程/预警规则/模板格式可视化配置；性能与存储容量弹性扩容配置；预留标准化接口，支持第三方系统对接与功能模块扩展 | 三期 | 12000 | 5
50 | 管理端 | 系统管理与权限管控模块 | 数据主权与安全管理 | 数据主权声明与保障（数据归属甲方，架构不可复用/数据不可外售）；等保二级/三级权限配置/安全审计/日志留痕；私有化部署保障（核心数据不出甲方机房）；数据传输HTTPS加密/核心数据加密存储 | 三期 | 15000 | 6
51 | 移动端 | 移动端适配 | 移动端功能适配 | 基于uniapp实现移动端适配访问；重点优化拍照上传功能的移动端体验；支持离线缓存；适配客户端门户核心查询/询价功能 | 三期 | 16880 | 6
52 | 后台/通用 | 系统部署与运维 | 系统部署与环境搭建 | 开发环境/测试环境/生产环境三环境部署；生产环境高可用集群架构（Nginx+Keepalived双机热备/微服务集群/数据中台专属集群/数据库主从/MinIO分布式存储集群）；等保安全防护层（防火墙/IDS/IPS/数据加密网关）；Prometheus+Grafana监控体系 | 三期 | 10000 | 4
一期小计 |  | 数据中台基础建设 + 核心主数据 + 询价报价 + 图片采集 |  |  | 一期 | 686040 | 269
二期小计 |  | 进销存 + 供应链协同 + 财务结算 |  |  | 二期 | 431080 | 167
三期小计 |  | 多角色协同门户 + 大数据分析 + 智能决策 |  |  | 三期 | 374880 | 147
项目总计 |  |  |  |  | 三期 | 1492000 | 583
备注： 1. 总报价 ¥1,562,000（一期 ¥656,040 + 二期 ¥531,080 + 三期 ¥374,880） 2. 总工时 32周（一期16周 + 二期10周 + 三期6周） 3. 团队配置14人（项目经理1 + 产品经理1 + UI设计1 + 架构师1 + 后端+AI 4 + 前端2 + 测试2 + 运维1 + 实施顾问1） 4. 报价含技术服务费，税率6%（普票）